## Landsone Shine
S. No. | Activity/ Particulars | Start date | End date
1 | Excavation | 2023-06-01 | 2023-07-01
2 | Plinth | 2023-08-01 | 2023-12-01
3 | RCC | 2023-12-01 | 2025-01-01
4 | Blockwork | 2025-01-01 | 2025-04-01
5 | Internal Plaster | 2025-02-01 | 2025-05-01
6 | External Plaster | 2025-03-01 | 2025-06-01
7 | Water Proofing | 2025-04-01 | 2025-06-01
8 | Flooring & Tiling Work | 2025-05-01 | 2025-07-01
9 | Electrical | 2025-06-01 | 2025-08-01
10 | Plumbing & Drainages Works | 2025-07-01 | 2025-09-01
11 | Fire Fighting | 2025-08-01 | 2025-10-01
12 | Lift | 2025-09-01 | 2025-11-01
13 | Aluminium Window | 2025-10-01 | 2025-12-01
14 | VDO Door, Phone & Frame | 2025-11-01 | 2026-01-01
15 | Fabrication | 2025-12-01 | 2026-02-01
16 | False Ceiling | 2026-01-01 | 2026-03-01
17 | Painting | 2026-02-01 | 2026-04-01
18 | Amenities | 2026-05-01 | 2026-06-01

## Solasta
CONSTRUCTION | START | END DATE
ACTIVITY | DATE
Excavation | 2023-03-01 | 2023-04-01
Plinth | 2023-03-01 | 2023-04-01
RCC work | 2023-01-01 | 2024-01-01
Brick Work | 2023-05-01 | 2024-05-01
Internal Plaster | 2023-08-01 | 2024-06-01
External plaster | 2024-05-01 | 2024-11-01
Flooring And Tiling Work | 2024-11-01 | 2025-04-01
Water Proofing | 2023-10-01 | 2025-04-01
Plumbing And Drainages Work | 2023-09-01 | 2024-11-01
Electric Work | 2023-06-01 | 2023-12-01
Fabrication | 2023-07-01 | 2024-07-01
Fire Fighting | 2024-11-01 | Apl-25
VDO Door, phone And Frame | 2024-11-01 | 2025-02-01
Window & Fitting | 2024-11-01 | 2025-03-01
Amenities | 2025-01-01 | 2025-07-01
Painting Work | 2024-07-01 | 2025-12-01
(Internal And External)
Lift | 2025-01-01 | 2025-07-01
Application for OC and | 2025-09-01 | 2025-12-01
Other completion
formalities

## Navyam
S. No. | Activity/ Particulars | Start date | End date
1 | Excavation & Land Development | 2023-11-01 | 2024-05-01
2 | Footing & Plinth | 2023-12-01 | 2024-06-01
3 | RCC Work | 2024-06-01 | 2025-11-01
4 | Brick work | 2024-08-01 | 2026-01-01
5 | Plaster work | 2024-08-01 | 2026-01-01
6 | Flooring & Tiling Work | 2025-08-01 | 2026-03-01
7 | Water proofing | 2025-07-01 | 2026-02-01
8 | Plumbing & Drainages Works | 2025-08-01 | 2026-03-01
9 | Electric Work | 2025-11-01 | 2026-05-01
10 | Door & Windows | 2026-01-01 | 2026-03-01
11 | Painting Work | 2026-02-01 | 2026-04-01
12 | Garden, other amenities & Development work | 2026-02-01 | 2026-04-01
S. No. | Activity/ Particulars | Start date | End date
1 | Excavation & Land Development | 2023-11-01 | 2024-05-01
2 | Footing & Plinth | 2023-12-01 | 2024-06-01
3 | RCC Work | 2024-06-01 | 2025-11-01
4 | Brick work | 2024-08-01 | 2026-01-01
5 | Plaster work | 2024-08-01 | 2026-01-01
6 | Flooring & Tiling Work | 2025-08-01 | 2026-03-01
7 | Water proofing | 2025-07-01 | 2026-02-01
8 | Plumbing & Drainages Works | 2025-08-01 | 2026-03-01
9 | Electric Work | 2025-11-01 | 2026-05-01
10 | Door & Windows | 2026-01-01 | 2026-03-01
11 | Painting Work | 2026-02-01 | 2026-04-01
12 | Garden, other amenities & Development work | 2026-02-01 | 2026-04-01

## Aura Avenue
S. No. | Activity/Particulars | Start Date | End Date
1 | Excavation | 2025-06-01 | 2025-10-01
2 | Plinth | 2025-10-01 | 2025-12-01
3 | RCC | 2025-12-01 | 2026-12-01
4 | Block-work | 2026-01-01 | 2027-02-01
5 | Internal Plaster | 2026-02-01 | 2027-03-01
6 | External Plaster | 2027-01-01 | 2028-01-01
7 | Water Proofing | 2027-01-01 | 2028-01-01
8 | Flooring & Tiling Work | 2026-02-01 | 2028-05-01
9 | Electrical | 2026-06-01 | 2028-05-01
10 | Plumbing & Drainage Works | 2026-07-01 | 2028-05-01
11 | Fire Fighting | 2026-08-01 | 2028-06-01
12 | Lift | 2028-05-01 | 2028-08-01
13 | Aluminium Window | 2028-01-01 | 2028-05-01
14 | VDO Door, Phone & Frame | 2028-03-01 | 2028-06-01
15 | Fabrication | 2027-02-01 | 2028-04-01
16 | False Ceiling | 2027-07-01 | 2028-03-01
17 | Painting | 2028-02-01 | 2028-08-01
18 | Amenities | 2028-06-01 | 2028-09-01